## Tareas
ID | ID principal | Tipo | Resumen | Inicio | Fin | Duración (días) | Prioridad | Estado | Etiquetas | Descripción
1 |  | Épica | E1 Análisis de universidades y diseño metodológico (OE2) | 2026-10-13 | 2026-11-16 | 35 | Alta | En curso | OE2 Cap1 Cap2 | Situación de las universidades, referentes nacionales e internacionales y diseño de la metodología (fases P y 0 a 4). Cap. 1 y Cap. 2.
2 | 1 | Tarea | Revisión de la normativa ecuatoriana (LOPDP; RLOPDP; resoluciones SPDP; LOFC 2026) | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 11 | Alta | Listo | OE2 normativa | Verificar artículos en el texto oficial y registrar en FUENTES.md.
3 | 1 | Tarea | Estado del arte y brecha (5 ejes; 22 trabajos) | 2026-10-13 | 2026-10-30 | 18 | Media | Listo | OE2 Cap1 | Tablas de trabajos relacionados y comparativa de marcos (Cap. 1).
4 | 1 | Tarea | Cifras del sector educativo con fecha de corte | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 11 | Alta | Listo | OE2 Cap1 tutora | MINEDUC; CNII; CES; SPDP. Tabla de cifras y cierre con la brecha (Cap. 1).
5 | 1 | Tarea | Fundamentación: términos legales; cómo funciona una ley; cronología; comparativa de 6 países; régimen de vulneraciones | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 11 | Alta | Listo | OE2 Cap1 tutora | Indicaciones C13-C16; A1; A5 (Cap. 1).
6 | 1 | Tarea | Atender observaciones del tribunal y de la tutora (revisión del 27/10/2026) | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | Más alta | En curso | revision-tribunal | CAMBIOS.md con A1-A8; B1-B7; C1-C16. Rama revision-tribunal.
7 | 1 | Tarea | Diseño de fases P y 0-4 y equivalencia con ISO/IEC 27035 y NIST SP 800-61r3 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 12 | Alta | Listo | OE2 Cap2 | Figura y tablas de fases (Cap. 2).
8 | 1 | Tarea | Escalas; tabla de decisión; reglas RA-1 a RA-5; fuentes de estimación | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | Alta | Listo | OE2 Cap2 | Justificación de estimaciones B3 (Cap. 2).
9 | 1 | Tarea | Verificar la plantilla de matriz (1 057 fórmulas; casos T-01 a T-06) | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 8 | Media | Listo | OE2 matriz | Regenerar con scripts/build_matriz.js y registrar resultados (Cap. 3).
10 |  | Épica | E2 Autorización y diagnóstico institucional (OE1) | 2026-10-27 | 2026-12-14 | 49 | Más alta | Por hacer | OE1 UTI | Requisitos D01-D10 (REQUISITOS_DIAGNOSTICO.md) y diagnóstico del proceso de admisión y matrícula UTI Quito.
11 | 10 | Tarea | D01 Redactar y entregar la solicitud de autorización formal a la UTI | 2026-10-27 | 2026-11-06 | 11 | Más alta | Por hacer | OE1 D01 | Con la tutora; incluir condiciones (a)-(e) del Anexo de autorización.
12 | 10 | Tarea | Hito: oficio de autorización recibido | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Más alta | Por hacer | OE1 D01 hito | Bloquea D03-D10. Escanear e incorporar al Anexo de autorización.
13 | 10 | Tarea | Identificar enlace institucional e informantes por subproceso (códigos E01...) | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | Alta | Por hacer | OE1 | Admisiones; Secretaría Académica; Bienestar; Financiero; TI; Jurídico.
14 | 10 | Tarea | D04-D05 Solicitar datos agregados y documentos vigentes | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | Alta | Por hacer | OE1 D04 D05 | Aspirantes por periodo y % de menores; matriculados; becas; políticas; formularios; contratos con encargados; tabla de conservación.
15 | 10 | Tarea | D03 Entrevistas semiestructuradas SP1-SP6 (Anexo B) | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 12 | Alta | Por hacer | OE1 D03 | 5-6 entrevistas de 45-60 min con consentimiento (Anexo G).
16 | 10 | Tarea | D07 Aplicar el cuestionario de madurez (Anexo C) | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | Alta | Por hacer | OE1 D07 | Calcular medianas por dominio y global.
17 | 10 | Tarea | D06 D08 D09 Auditoría de práctica efectiva; historial de incidentes; DPD | 2026-11-30 | 2026-12-09 | 10 | Alta | Por hacer | OE1 D06 D08 D09 | Lista de verificación (Anexo A) con evidencia.
18 | 10 | Tarea | Informe de diagnóstico; RAT y dictamen de gran escala | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 8 | Alta | Por hacer | OE1 Cap3 | Completar Tablas de madurez; verificación normativa y RAT (Cap. 3).
19 |  | Épica | E3 Implementación de la metodología en la UTI (OE3) | 2026-11-24 | 2027-01-18 | 56 | Alta | Por hacer | OE3 | Escenarios; Delphi; matriz inherente y residual; plan de tratamiento y trazabilidad.
20 | 19 | Tarea | D10 Convocar al panel (7-8 candidatos) y aplicar la autoevaluación de competencia K | 2026-11-24 | 2026-12-04 | 11 | Alta | Por hacer | OE3 OE4 D10 | Anexo de competencia; consentimiento (Anexo G).
21 | 19 | Tarea | Calibración del panel con el puntaje de Brier (Anexo E) | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | Alta | Por hacer | OE3 Delphi | Registrar en la hoja Brier; pesos por experto.
22 | 19 | Tarea | Fase 1: confirmar; reformular o descartar escenarios R-01 a R-13 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 7 | Alta | Por hacer | OE3 | Según el diagnóstico; añadir escenarios no previstos.
23 | 19 | Tarea | Delphi ronda 1 (Anexo D) | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | Alta | Por hacer | OE3 Delphi | Probabilidad anual e impacto con rationale.
24 | 19 | Tarea | Delphi ronda 2 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | Alta | Por hacer | OE3 Delphi | Retroalimentación de mediana; RIC y argumentos. Receso 21/12/2026-01/01/2027.
25 | 19 | Tarea | Delphi ronda 3 (solo escenarios sin consenso) | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 3 | Media | Por hacer | OE3 Delphi | Consenso: RIC <= 1 y >= 70 % a ±1 nivel; W de Kendall.
26 | 19 | Tarea | Matriz de riesgo inherente y evaluación de impacto (Fase 2) | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | Alta | Por hacer | OE3 Cap3 | Completar Tablas de riesgo inherente y de EIPD (Cap. 3).
27 | 19 | Tarea | Plan de tratamiento; riesgo residual y confirmación de la trazabilidad (Fase 3) | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 6 | Alta | Por hacer | OE3 Cap3 | Opción; residual; reglas RA; roles y plazos confirmados por la UTI.
28 |  | Épica | E4 Evaluación de la metodología (OE4) | 2027-01-05 | 2027-02-08 | 35 | Alta | Por hacer | OE4 | Escenarios de validación V1 y V2; juicio de expertos; indicadores IV01-IV12; recomendaciones.
29 | 28 | Tarea | Preparar el simulacro de vulneración V2 (Anexo del simulacro) | 2027-01-05 | 2027-01-15 | 11 | Media | Por hacer | OE4 V2 | Inyecciones T0-T5; participantes; lista de art. 26 RLOPDP.
30 | 28 | Tarea | Ejecutar el simulacro V2 y registrar tiempos | 2027-01-19 | 2027-01-22 | 4 | Alta | Por hacer | OE4 V2 | IV10 (<= 72 h internas; término de 5 días) e IV11 (8/8 elementos).
31 | 28 | Tarea | Juicio de expertos sobre la metodología (Anexo F) | 2027-01-19 | 2027-01-29 | 11 | Alta | Por hacer | OE4 | Calificaciones V01-V12 y observaciones.
32 | 28 | Tarea | Calcular indicadores IV04-IV12; V de Aiken y W de Kendall | 2027-01-26 | 2027-02-05 | 11 | Alta | Por hacer | OE4 Cap3 | Completar Tablas de indicadores; panel; Delphi y juicio de expertos (Cap. 3).
33 | 28 | Tarea | Formular recomendaciones de mejora continua | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | Media | Por hacer | OE4 Cap4 | Derivadas de resultados (Cap. 4).
34 |  | Épica | E5 Documentación final y sustentación | 2027-01-25 | 2027-02-26 | 33 | Alta | Por hacer | documentacion | Cierre del documento; aprobaciones y defensa.
35 | 34 | Tarea | Actualizar Cap. 3 y Cap. 4 con los resultados reales | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 12 | Alta | Por hacer | Cap3 Cap4 | Una conclusión por OE con resultados verificables.
36 | 34 | Tarea | Resumen; abstract y revisión formal final (IEEE; guiones; referencias) | 2027-02-10 | 2027-02-12 | 3 | Media | Por hacer | formal | Compilar sin errores ni referencias indefinidas.
37 | 34 | Tarea | Revisión y aprobación de la tutora | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 7 | Más alta | Por hacer | tutora | Firma de la aprobación de la tutora (Preliminares).
38 | 34 | Tarea | Revisión y aprobación de los lectores | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 7 | Más alta | Por hacer | lectores | Andrés Rubio Proaño PhD. y Jaime Fabrizzio Peñafiel MSc.
39 | 34 | Tarea | Preparar la sustentación (presentación y ensayo) | 2027-02-16 | 2027-02-25 | 10 | Alta | Por hacer | sustentacion | Diapositivas; demostración de la plantilla; preguntas previstas.
40 | 34 | Tarea | Hito: entrega final del trabajo de integración curricular | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1 | Más alta | Por hacer | hito entrega | PDF final; anexos; matriz .xlsx.

## Gantt
Planificación del proyecto ITI-TFG-B26-0021 — 13 de octubre de 2026 a 26 de febrero de 2027
Leyenda: azul oscuro = épica · azul = tarea · verde = tarea lista · naranja = hito · «Hoy» en rojo = semana actual. Las barras se calculan con las fechas de la hoja Tareas.
[5 empty] | S1 | S2 | Hoy | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
ID | Actividad | Inicio | Fin | Estado | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-02-23
1 | E1 Análisis de universidades y diseño metodológico (OE2) | 2026-10-13 | 2026-11-16 | En curso | E | E | E | E | E | [15 empty] | E
2 | Revisión de la normativa ecuatoriana (LOPDP; RLOPDP; resoluciones SPDP; LOFC 2026) | 2026-10-13 | 2026-10-23 | Listo | L | L | [18 empty] | L
3 | Estado del arte y brecha (5 ejes; 22 trabajos) | 2026-10-13 | 2026-10-30 | Listo | L | L | L | [17 empty] | L
4 | Cifras del sector educativo con fecha de corte | 2026-10-20 | 2026-10-30 | Listo |  | L | L | [17 empty] | L
5 | Fundamentación: términos legales; cómo funciona una ley; cronología; comparativa de 6 países; régimen de vulneraciones | 2026-10-20 | 2026-10-30 | Listo |  | L | L | [17 empty] | L
6 | Atender observaciones del tribunal y de la tutora (revisión del 27/10/2026) | 2026-10-27 | 2026-10-30 | En curso |  |  | T | [17 empty] | T
7 | Diseño de fases P y 0-4 y equivalencia con ISO/IEC 27035 y NIST SP 800-61r3 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Listo |  | L | L | L | [16 empty] | L
8 | Escalas; tabla de decisión; reglas RA-1 a RA-5; fuentes de estimación | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Listo |  |  | L | L | L | [15 empty] | L
9 | Verificar la plantilla de matriz (1 057 fórmulas; casos T-01 a T-06) | 2026-11-09 | 2026-11-16 | Listo |  |  |  | L | L | [15 empty] | L
10 | E2 Autorización y diagnóstico institucional (OE1) | 2026-10-27 | 2026-12-14 | Por hacer |  |  | E | E | E | E | E | E | E | [11 empty] | E
11 | D01 Redactar y entregar la solicitud de autorización formal a la UTI | 2026-10-27 | 2026-11-06 | Por hacer |  |  | T | T | [16 empty] | T
12 | Hito: oficio de autorización recibido | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Por hacer | [5 empty] | H | [14 empty] | H
13 | Identificar enlace institucional e informantes por subproceso (códigos E01...) | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Por hacer |  |  |  |  | T | T | [14 empty] | T
14 | D04-D05 Solicitar datos agregados y documentos vigentes | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Por hacer | [5 empty] | T | T | [13 empty] | T
15 | D03 Entrevistas semiestructuradas SP1-SP6 (Anexo B) | 2026-11-23 | 2026-12-04 | Por hacer | [5 empty] | T | T | T | [12 empty] | T
16 | D07 Aplicar el cuestionario de madurez (Anexo C) | 2026-11-30 | 2026-12-04 | Por hacer | [6 empty] | T | T | [12 empty] | T
17 | D06 D08 D09 Auditoría de práctica efectiva; historial de incidentes; DPD | 2026-11-30 | 2026-12-09 | Por hacer | [6 empty] | T | T | T | [11 empty] | T
18 | Informe de diagnóstico; RAT y dictamen de gran escala | 2026-12-07 | 2026-12-14 | Por hacer | [7 empty] | T | T | [11 empty] | T
19 | E3 Implementación de la metodología en la UTI (OE3) | 2026-11-24 | 2027-01-18 | Por hacer | [6 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | [6 empty] | E
20 | D10 Convocar al panel (7-8 candidatos) y aplicar la autoevaluación de competencia K | 2026-11-24 | 2026-12-04 | Por hacer | [6 empty] | T | T | [12 empty] | T
21 | Calibración del panel con el puntaje de Brier (Anexo E) | 2026-12-07 | 2026-12-11 | Por hacer | [7 empty] | T | T | [11 empty] | T
22 | Fase 1: confirmar; reformular o descartar escenarios R-01 a R-13 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | Por hacer | [8 empty] | T | T | [10 empty] | T
23 | Delphi ronda 1 (Anexo D) | 2026-12-14 | 2026-12-18 | Por hacer | [8 empty] | T | T | [10 empty] | T
24 | Delphi ronda 2 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | Por hacer | [11 empty] | T | T | [7 empty] | T
25 | Delphi ronda 3 (solo escenarios sin consenso) | 2027-01-11 | 2027-01-13 | Por hacer | [12 empty] | T | T | [6 empty] | T
26 | Matriz de riesgo inherente y evaluación de impacto (Fase 2) | 2027-01-11 | 2027-01-15 | Por hacer | [12 empty] | T | T | [6 empty] | T
27 | Plan de tratamiento; riesgo residual y confirmación de la trazabilidad (Fase 3) | 2027-01-13 | 2027-01-18 | Por hacer | [13 empty] | T | [6 empty] | T
28 | E4 Evaluación de la metodología (OE4) | 2027-01-05 | 2027-02-08 | Por hacer | [12 empty] | E | E | E | E | E |  |  |  | E
29 | Preparar el simulacro de vulneración V2 (Anexo del simulacro) | 2027-01-05 | 2027-01-15 | Por hacer | [12 empty] | T | T | [6 empty] | T
30 | Ejecutar el simulacro V2 y registrar tiempos | 2027-01-19 | 2027-01-22 | Por hacer | [14 empty] | T | [5 empty] | T
31 | Juicio de expertos sobre la metodología (Anexo F) | 2027-01-19 | 2027-01-29 | Por hacer | [14 empty] | T | T |  |  |  |  | T
32 | Calcular indicadores IV04-IV12; V de Aiken y W de Kendall | 2027-01-26 | 2027-02-05 | Por hacer | [15 empty] | T | T |  |  |  | T
33 | Formular recomendaciones de mejora continua | 2027-02-01 | 2027-02-05 | Por hacer | [15 empty] | T | T |  |  |  | T
34 | E5 Documentación final y sustentación | 2027-01-25 | 2027-02-26 | Por hacer | [14 empty] | E | E | E | E | E | E | E
35 | Actualizar Cap. 3 y Cap. 4 con los resultados reales | 2027-01-25 | 2027-02-05 | Por hacer | [14 empty] | T | T | T |  |  |  | T
36 | Resumen; abstract y revisión formal final (IEEE; guiones; referencias) | 2027-02-10 | 2027-02-12 | Por hacer | [17 empty] | T |  |  | T
37 | Revisión y aprobación de la tutora | 2027-02-10 | 2027-02-16 | Por hacer | [17 empty] | T | T |  | T
38 | Revisión y aprobación de los lectores | 2027-02-16 | 2027-02-22 | Por hacer | [18 empty] | T |  | T
39 | Preparar la sustentación (presentación y ensayo) | 2027-02-16 | 2027-02-25 | Por hacer | [18 empty] | T | T | T
40 | Hito: entrega final del trabajo de integración curricular | 2027-02-26 | 2027-02-26 | Por hacer | [19 empty] | H | H